## ต.ย.แผนปฏิบัติงาน (hidden)
(ตัวอย่าง)
แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงาน.................
งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน |  |  |  |  | แผนการดำเนินการ(๖)
|  | ปริมาณงาน | งบประมาณ | สถานที่ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผู้รับผิดชอบ
| (2) | (3) | (บาท) | ดำเนินการ | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | (7)
|  |  | (4) | (5) | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59
ก. | งาน/โครงการ |  | 455800
ก1 | โครงการประจำปี |  | 315800
1. พัฒนาองค์กรเกษตรกร
| 1.1 พัฒนากลุ่ม | 12 กลุ่ม | 60000 | อ.บาง... | [5 empty] | 6 | 6 | [5 empty] | นาย.....
| 1.2 ถ่ายทอดความรู้ | 1,200 ราย | 240000 | อ.ดอน... |  | 600 | 600 | [9 empty] | นาย....(หลัก)
2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
| 2.1 คลินิกเกษตร | 250 ราย | 15800 | อ.หนอง... |  |  | 250 | [9 empty] | นาง...
ก2 | โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
| 1. ผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม | 500 ไร่ | 100000 | อ.ม่วง,อ.เมือง | [8 empty] | 500 |  |  |  | น.ส....
ก3 | โครงการตามงบพัฒนาท้องถิ่น
| 1. โครงการอยู่ดีมีสุข | 200 ราย | 40000 | อ.เฉลิม... | [7 empty] | 200 |  |  |  |  | นาง...
ข. | งานตามภารกิจพื้นฐาน |  | 180000
| 1. สัมมนา PW/DW/RW | 1 ครั้ง | 180000 | สนง.กษจ. |  |  |  | 1 | [8 empty] | นาย...
| 2. พัฒนาบุคลากรด้าน IT | 20 คน | - | สนง.กษจ. |  |  | 20 | [9 empty] | นาย...
ค. | งานที่ได้รับมอบหมาย |  | 62000
| 1. ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืช (กรม) | 5,000 ราย | 50000 | อ.พล... | [6 empty] | 2000 | 3000 |  |  |  |  | น.ส....
| 2. จังหวัดเคลื่อนที่ (จังหวัด) | 3 ครั้ง | - |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | นาง...
| 3. ศูนย์ข้าวชุมชน (กรมการข้าว) | 5 จุด | 12000 | อ.สอง... | [8 empty] | 5 |  |  |  | นาย...

## แบบรายงานแผน (hidden)
แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงาน.................
งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน |  |  |  |  | แผนการดำเนินการ(๖)
|  | ปริมาณงาน | งบประมาณ | สถานที่ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผู้รับผิดชอบ
| (2) | (3) | (บาท) | ดำเนินการ | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | (7)
|  |  | (4) | (5) | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59
ก. | งาน/โครงการ
ก1 | โครงการประจำปี
1. …
2. …
ก2 | โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
1. …
2. …
ก3 | โครงการตามงบพัฒนาท้องถิ่น
1. …
2. …
ข. | งานตามภารกิจพื้นฐาน
1. …
2. …
ค. | งานที่ได้รับมอบหมาย
1. …
2. …

## ต.ย.อบรมจังหวัด (hidden)
ตัวอย่าง
แผนการฝึกอบรม/สัมมนาโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงาน......(1)...........
โครงการ |  |  |  |  | แผนการดำเนินการ (6)
|  | ปริมาณ | งบประมาณ | สถานที่ | ไตรมาสที่ 1 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 2 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 3 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 4 | [5 empty] | ผู้รับผิดชอบ
เรื่อง/หลักสูตร |  | งาน | (บาท) | ดำเนินการ | ตค. 58 |  | พย. 58 |  | ธค. 58 |  | มค.59 |  | 1959-02-01 |  | 1959-03-01 |  | 1959-04-01 |  | 1959-05-01 |  | 1959-06-01 |  | 1959-07-01 |  | 1959-08-01 |  | 1959-09-01 |  | (7)
| (2) | (3) | (4) | (5) | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
| 1. ผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม | 500 ไร่ | 100000 | อ.เมือง...... | [10 empty] | 500 | 100000 | [12 empty] | นาย....
หมายเหตุ 1. จัดส่งแผนการฝึกอบรม/สัมมนา ให้กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมกับแผนปฏิบัติงานประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

## อบรมจังหวัด (hidden)
แผนการฝึกอบรม/สัมมนาโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงาน......(1)...........
โครงการ |  |  |  |  | แผนการดำเนินการ (6)
|  | ปริมาณ | งบประมาณ | สถานที่ | ไตรมาสที่ 1 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 2 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 3 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 4 | [5 empty] | ผู้รับผิดชอบ
เรื่อง/หลักสูตร |  | งาน | (บาท) | ดำเนินการ | ตค. 58 |  | พย. 58 |  | ธค. 58 |  | มค.59 |  | 1959-02-01 |  | 1959-03-01 |  | 1959-04-01 |  | 1959-05-01 |  | 1959-06-01 |  | 1959-07-01 |  | 1959-08-01 |  | 1959-09-01 |  | (7)
| (2) | (3) | (4) | (5) | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน
หมายเหตุ 1. จัดส่งแผนการฝึกอบรม/สัมมนา ให้กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมกับแผนปฏิบัติงานประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

## ต.ย.แผนการใช้จ่าย (hidden)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
|  |  |  | หน่วยงาน............................................................................................... | [10 empty] | หน่วย:บาท
โครงการ/กิจกรรม เรื่อง/รายการ |  | รวมงบประมาณ | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (๖) | [11 empty] | งบรายจ่าย
|  |  | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4
|  |  | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
|  |  | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ก. | งาน/โครงการ (คง.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
ข. | งานตามภารกิจ (งบบริหารจัดการ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | ไตรมาสที่ 2 มีค.: 0
0
|  | 0 | ไตรมาสที่ 2 มีค.: 0
|  | 0 | ไตรมาสที่ 2 มีค.: 0
ค. | งานที่ได้รับมอบหมาย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
รวมทั้งสิ้น |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
หมายเหตุ 1. ให้จัดทำแผนการใช้จ่ายทุกงบรายจ่าย ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ในแบบคง.2 และที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมหรือระหว่างปี
2. ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
3. จัดส่งแผนการใช้จ่าย ให้กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมกับแผนปฏิบัติงานประจำปี
0

## เป้าหมายแผน-ผล (hidden)
กำหนดเป้าหมายแผนและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แยกเป็นรายไตรมาส ดังนี้
หน่วย : ร้อยละ
เป้าหมาย |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
|  | รวม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
(1) แผนการเบิกจ่าย |  | 100 | 35 | 23 | 23 | 19
(2) ผลการเบิกจ่าย |  | 96 | 30 | 22 | 21 | 23
หมายเหตุ | การจัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส
ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข งานตามภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจหน่วยงาน ให้เริ่มดำเนินงาน
และเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยเฉพาะการจัดซื้อ-จัดจ้าง
และการฝึกอบรมประชุมสัมมนาให้เบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยให้จัดทำแผน
การฝึกอบรม/สัมมนาและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการฝึกอบรมฯ ตามแบบฟอร์มที่แนบ

## Sheet3 (hidden)
กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แยกเป็นรายไตรมาส ดังนี้
หน่วย : ร้อยละ
เป้าหมาย |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
|  | รวม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
ผลการเบิกจ่าย |  | 96 | 30 | 22 | 21 | 23
หมายเหตุ | การจัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส
ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข งานตามภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจหน่วยงาน ให้เริ่มดำเนินงาน
และเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยเฉพาะการจัดซื้อ-จัดจ้าง
และการฝึกอบรมประชุมสัมมนาให้เบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยให้จัดทำแผน
การฝึกอบรม/สัมมนา และแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการฝึกอบรมฯ ตามแบบฟอร์มที่แนบ

## แผนอบรม-สัมมนา
2.3 แผนการฝึกอบรม/สัมมนาโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (โครงการตามตัวชี้วัด)
หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
โครงการ |  |  |  | แผนการดำเนินการ (6)
| ปริมาณ | งบประมาณ | สถานที่ | ไตรมาสที่ 1 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 2 | [5 empty] | ผู้รับผิดชอบ
เรื่อง/หลักสูตร | งาน | (บาท) | ดำเนินการ | 1966-10-01 |  | 1966-11-01 |  | 1966-12-01 |  | 1967-01-01 |  | 1967-02-01 |  | 1967-03-01 |  | (7)
(2) | (3) | (4) | (5) | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน
รวมทั้งสิ้น |  | 907650 |  |  | 0 |  | 307600 |  | 505550 |  | 21600 |  | 27100 |  | 45800
1. โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร
1.1 ช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน การใช้งานเครื่องยนต์เกษตร และเครื่องจักรกลการเกษตร การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรก่อนและหลังการใช้งาน | 50 ราย | 29700 | อ.ชนแดน |  |  |  |  | 50 | 29700 | [6 empty] | นางปวริศา กันแพงศรี
2. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
2.1 อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน หลักสูตร การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP | 540 ราย | 270000 | 11 อำเภอ |  |  |  |  | 540 | 270000 | [6 empty] | น.ส.ธัญญรัตน์ ภัทรชนนวรพล
3. โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร
3.1 จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร ครั้งที่ 1 การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ | 100 ราย | 16000 | วังโป่ง เขาค้อ เมือง หล่มสัก |  |  |  |  | 100 | 16000 | [6 empty] | นางอนงค์รัตน์ ทองดี
3.2 จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร ครั้งที่ 2 การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมถึงผลกระทบจากสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช | 100 ราย | 16000 | วังโป่ง เขาค้อ เมือง หล่มสัก | [8 empty] | 100 | 16000 |  |  | นางอนงค์รัตน์ ทองดี
4. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)
4.1 อบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานการปลูกพืชทางเลือกใหม่ หลักสูตร การผลิตพืชเศรษฐกิจระดับอำเภอตามเขตความเหมาะสม | 20 ราย | 18000 | วิเชียรบุรี หล่มสัก |  |  |  |  | 20 | 9000 |  |  | 20 | 9000 |  |  | น.ส.ธัญญรัตน์ ภัทรชนนวรพล
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ
5.1 จัดกระบวนการเรีบนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพรการ บริหารจัดการกลุ่ม การจัดทำแผนการตลาด การทำตลาดออนไลน์ ตลาดออฟไลน์ ฯลฯ | 30 ราย | 6000 | อ.เขาค้อ |  |  | 30 | 6000 | [8 empty] | น.ส.ณัฐพร อุดมพงษ์
6. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
6.1 พัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และศึกษาดูงาน หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ | 15 ราย | 4950 | อ.เขาค้อ |  |  |  |  | 15 | 4950 | [6 empty] | น.ส.ธัญญรัตน์ ภัทรชนนวรพล
7. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
7.1 บริหารจัดการการถ่ายทอดความรู้ การพัฒนาคุณภาพ การเชื่อมโยงการตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม) | 24 แปลง | 216000 | 11 อำเภอ |  |  | 24 | 216000 | [8 empty] | นางปวริศา กันแพงศรี
8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
8.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเคี้ยวมัน (มะคาเดเมีย, มะม่วงหิมพานต์) เพื่อความยั่งยืน
1) อบรมและศึกษาดูงานแก่เกษตรกร เรื่อง การผลิตพืชเคี้ยวมันคุณภาพดีเพื่อเตรียมเข้าสู่เป็นสินค้าอัตลักษณ์ | 25 ราย | 30000 | อ.เขาค้อ |  |  |  |  | 25 | 30000 | [6 empty] | น.ส.นฤชล สีดี/ นางปวริศา กันแพงศรี
8.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟเพื่อความยั่งยืน
1) อบรมและศึกษาดูงานแก่เกษตรกร เรื่อง การผลิตกาแฟคุณภาพดีเพื่อเตรียมเข้าสู่เป็นสินค้าอัตลักษณ์ | 25 ราย | 30000 | อ.เขาค้อ |  |  |  |  | 25 | 30000 | [6 empty] | น.ส.นฤชล สีดี/ นางปวริศา กันแพงศรี
8.3 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่ว
1) ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว | 60 ราย | 10800 | ชนแดน หนองไผ่ |  |  | 60 | 10800 | [8 empty] | น.ส.ณัฐพร อุดมพงษ์
8.4 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักแบบครบวงจร
1) จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักแบบครบวงจร | 30 ราย | 10500 | อ.หล่มสัก |  |  |  |  | 30 | 10500 | [6 empty] | น.ส.ณัฐพร อุดมพงษ์
8.5 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย
1) อบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการเพาะปลูกอ้อย | 25 ราย | 5000 | อ.ศรีเทพ |  |  |  |  | 25 | 5000 | [6 empty] | น.ส.ธัญญรัตน์ ภัทรชนนวรพล
9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
9.1 จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์พื้นถิ่น | 30 ราย | 9000 | อ.หล่มเก่า |  |  |  |  | 30 | 9000 | [6 empty] | นางปวริศา กันแพงศรี
10. โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา
10.1 ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร หลักสูตรการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าสำหรับเกษตรกร | 50 ราย | 12500 | อ.วิเชียรบุรี | [6 empty] | 50 | 12500 |  |  |  |  | น.ส.ณัฐพร อุดมพงษ์
11. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรเพื่อลดการสูญเสีย
11.1 จัดเวทีการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรแบบครบวงจร และอบรมด้านการตลาดและทักษะในการจำหน่ายสินค้าทั้งในระบบ offline และ online พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรทุกระดับ | 10 ราย | 5500 | [5 empty] | 10 | 2000 | 10 | 3500 |  |  |  |  | น.ส.จินตนา นักธรรม
12. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
12.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร | 100 ราย | 16000 | หล่มสัก หนองไผ่เมือง บึงสามพัน วิเชียรบุรี |  |  | 100 | 16000 | [8 empty] | นางอนงค์รัตน์ ทองดี
13. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
13.1 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
1) ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรให้กับครู นักเรียน และผู้ปกครอง | 12 ราย | 4800 | อ.ชนแดน |  |  | 12 | 4800 | [8 empty] | นางปวริศา กันแพงศรี
14. โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย
14.1 จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และจัดทำแผนการสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย | 14 ราย | 2100 | อ.น้ำหนาว | [6 empty] | 14 | 2100 |  |  |  |  | น.ส.ศิรประภา ไชยวงค์
14.2 จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะตามแผนการสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย | 16 ราย | 2100 | อ.น้ำหนาว | [8 empty] | 16 | 2100 |  |  | น.ส.ศิรประภา ไชยวงค์
14.3 จัดกระบวนการเรียนรู้และจัดทำแผนธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น | 1 กลุ่ม/10 ราย | 2000 | อ.เมือง | [10 empty] | 1/10 | 2000 | น.ส.ศิรประภา ไชยวงค์
15. โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร
15.1 ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรฯ ด้านการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร | 300 ราย | 54000 | 10 อำเภอ ยกเว้น เขาค้อ |  |  | 300 | 54000 | [8 empty] | น.ส.ณัฐพร อุดมพงษ์
16. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร
16.1 จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นที่/ชุมชน และจัดทำแผนพัฒนาสู่ผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร | 1 กลุ่ม/13 ราย | 2600 | อ.หนองไผ่ |  |  |  |  | 1/13 | 2600 | [6 empty] | น.ส.ศิรประภา ไชยวงค์
16.2 อบรมด้านการบริหารจัดการธุรกิจเกษตร ประเมินสถานการณ์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นที่/สินค้า และจัดทำแผนธุรกิจเบื้องต้นให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น | 1 กลุ่ม/13 ราย | 2600 | อ.หล่มเก่า |  |  |  |  | 1/13 | 2600 | [6 empty] | น.ส.ศิรประภา ไชยวงค์
16.3 อบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร | 2 กลุ่ม/30 ราย | 5400 | หนองไผ่ เมือง |  |  |  |  | 2/30 | 5400 | [6 empty] | น.ส.ศิรประภา ไชยวงค์
16.4 จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 1 สร้างการรับรู้ วิเคราะห์พื้นที่ และจัดทำแผนการสร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน | 1 กลุ่ม/10 ราย | 2000 | อ.ศรีเทพ |  |  |  |  | 1/10 | 2000 | [6 empty] | น.ส.ศิรประภา ไชยวงค์
16.5 จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 2 พัฒนาทักษะด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร | 1 กลุ่ม | 3500 | อ.ศรีเทพ | [6 empty] | 1 | 3500 |  |  |  |  | น.ส.ศิรประภา ไชยวงค์
17. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
17.1 อบรมด้านเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต | 220 ราย | 33000 | 11 อำเภอ |  |  |  |  | 220 | 33000 | [6 empty] | นางวิภาดา ชวลิตพงษ์
18. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
18.1 อบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer | 30 ราย | 48000 | จังหวัด |  |  |  |  | 30 | 24000 |  |  |  |  | 30 | 24000 | น.ส.จินตนา นักธรรม
18.2 อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) | 110 ราย | 39600 | 11 อำเภอ |  |  |  |  | 110 | 19800 |  |  |  |  | 110 | 19800 | น.ส.จินตนา นักธรรม

## ปฏิบัติงาน-แผนเงิน งบจังหวัด
2.2 แผนปฏิบัติงานและแผนการจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
หน่วยเงิน : บาท
โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน |  |  |  | แผนการดำเนินการ (6)
| ปริมาณ | งบประมาณ | สถานที่ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | ผู้รับผิดชอบ
| งาน | (บาท) | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | (7)
(2) | (3) | (4) | (5) | 2566 | 2566 | 2566 | 2567 | 2567 | 2567 | 2567 | 2567 | 2567 | 2567 | 2567 | 2567
รวมทั้งสิ้น |  | 0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ยังไม่ได้รับอนุมัติโครงการ
ตามแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์

## Sheet1 (hidden)
แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2559
การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการวางแผนของทุกหน่วยงาน
ที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผน หลังจากได้รับการอนุมัติและจัดสรรงบประมาณจากทุกแหล่งงบประมาณ เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการวางแผน กำกับ ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระดับ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้ สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้มอบหมายงานแก่ผู้รับผิดชอบเป็นรายบุคคล
เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่รายบุคคล เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้น
ในการจัดทำแผนขอให้ทุกหน่วยงานระบุรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
1) หน่วยงาน ให้ระบุชื่อหน่วยงาน (กอง/สำนัก/เขต/จังหวัด/อำเภอ/ศูนย์)
2) งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน
ก. งาน/โครงการ ให้ระบุชื่อโครงการพร้อมทั้งกิจกรรม/ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานให้ครบถ้วน
โดยมีรายละเอียดกิจกรรมตามที่ระบุอยู่ในแบบ คง.2 สำหรับโครงการที่ได้รับการจัดสรรจากงบพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด และโครงการตามงบพัฒนาท้องถิ่น ตามที่ได้รับอนุมัติจัดสรรให้ดำเนินการด้วย
ข. งานตามภารกิจ ให้ระบุงานที่จะต้องดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ ซึ่งปรากฏอยู่ในโครงสร้าง
ของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงให้ระบุงานที่หน่วยงานต้องการปรับปรุงและพัฒนา ตามระบบการพัฒนาคุณภาพ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ค. งานที่ได้รับมอบหมาย ให้ระบุงานหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนือไปจากงานโครงการ
และงานตามภารกิจ โดยระบุชื่อหน่วยงานที่มอบหมายให้ชัดเจน ได้แก่ งานมอบหมายเป็นพิเศษจากกรม เขต
จังหวัด หน่วยงาน/องค์กรหรือแหล่งงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
3) ปริมาณงาน ให้ระบุจำนวนและหน่วยวัดของงานที่จะทำในแต่ละกิจกรรม
4) งบประมาณ ให้ระบุจำนวนเงินที่จะต้องใช้ในแต่ละกิจกรรม ตามที่ได้รับอนุมัติจัดสรรให้ดำเนินการ
5) สถานที่ดำเนินการ ให้ระบุสถานที่จะดำเนินการ โดยระดับจังหวัดให้ระบุอำเภอ หากเป็นระดับอำเภอ
ให้ระบุตำบลหรือหมู่บ้านให้ชัดเจน
6) แผนการดำเนินงาน ให้ระบุปริมาณงานที่จะดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลา ให้ชัดเจน
7) ผู้รับผิดชอบ ให้ระบุชื่อผู้รับผิดชอบหลัก ในแต่ละโครงการ/กิจกรรม ให้ชัดเจน หากมีผู้รับผิดชอบหลายคน
ให้ระบุชื่อแรกเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ระดับกอง/สำนัก/เขต/จังหวัด/ศูนย์ปฏิบัติการ
ส่งกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 1 ชุด และส่งไฟล์ข้อมูล ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : plan30@doae.go.th
ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2558
กองแผนงาน